## R1
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2020
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 1
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda incluir la normativa específica sobre reconocimiento y transferencia de créditos, incluyendo también el reconocimiento de créditos por actividad profesional.
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | Dirección del título
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL): | http://www.uhu.es/erel/?q=secretaria-normativa
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R2
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 2
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda evaluar la conveniencia de unificar las dos webs del Título o bien garantizar que no se produzcan inconsistencias en la información que se muestra en ambas webs. Asimismo, se recomienda realizar las acciones pertinentes para que la página web del Título sea un medio de comunicación actualizado para los estudiantes matriculados y los futuros estudiantes
Se recomienda evaluar la conveniencia de unificar las dos webs del Título o bien garantizar que no se produzcan inconsistencias en la información que se muestra en ambas webs. Asimismo, se recomienda realizar las acciones pertinentes para que la página web del Título sea un medio de comunicación actualizado para los estudiantes matriculados y los futuros estudiantes
Acción de mejora: | Se han unificado las dos webs, dejando visibles y para consulta la ubicada en la Facultad de Ciencias del Trabajo
Descripción:
Se han unificado las dos webs, dejando visibles y para consulta la ubicada en la Facultad de Ciencias del Trabajo
Justificación:
Responsable: | Dirección del Título
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL ) | http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-presentacion
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R3
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 3
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se deben incorporar y subsanar las ausencias de información existentes en la mayor parte de los apartados recogidos en la web del Título: información del personal docente (universitario y externo) vinculado al Título, al igual que información relativa a su trayectoria académica, investigadora y profesional; perfil de ingreso; oferta y demanda de plazas; calendario y horarios del Máster y de los exámenes; información sobre orientación académica y profesional
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | Dirección del título
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL): | http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-presentacion
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R4
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 4
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda que la Comisión de Garantía de Calidad cuente con actas donde se especifiquen las decisiones tomadas, dichas actas deben ser publicadas en los gestores documentales del SGC
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora: | se analizarán todos los datos disponsibles sobre el título
Descripción:
a partir de los datos proporcionados por la unidad de calidad de la UHU se analizarán todos los datos e indicadores disponibles sobre el título
Justificación:
Responsable: | CGCT y Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
En la siguiente dirección web se contienen las Actas de la Comisión Permanente de la C. Académica, y de la Comisión de Garantía de Calidad en las cuales se analizan todos los indicadores
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_comisiones&com=actas
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R5
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 5
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda proporcionar indicadores de satisfacción de todos los agentes implicados: estudiante, profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores de prácticas. Se debe incluir el tamaño de la población y el número de encuestas respondidas. Asimismo, se deben desarrollar las acciones pertinentes que permitan la obtención de esta información, aún en el caso de los profesores externos que participan en el Título.
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | Dirección del título
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_comisiones&com=actas
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R6
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 6
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se debe proceder a la valoración de todos los aspectos contenidos en el SGIC.
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_comisiones&com=actas
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R7
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 7
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se deben elaborar planes de mejora donde se recojan todas las acciones de mejora planteadas en el Título, especificando para cada una de ellas: indicadores que midan las acciones, responsables, nivel de prioridad, fecha de consecución y temporalización. Dichos planes deben contar con un procedimiento periódico de análisis, revisión y mejora
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_plan_de_mejora
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R8
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 8
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 2. Sistema de garantía interna de calidad
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se deben atender las recomendaciones aún no resueltas del informe de renovación de la acreditación y de los anteriores informes de seguimiento de la DEVA, en particular, las relativas a los programas de orientación académica y profesional, al aumento de la participación en las encuestas de satisfacción y a la mejora de la información pública sobre prácticas externas y Trabajo Fin de Máster
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia aportada no justifica la consecución de esta recomendación. En el enlace aportado no hay evidencias en relación a información sobre las prácticas externas
Acción de mejora:
Descripción: Incremento de la participación en las encuestas de satisfacción, mejora de la información pública sobre prácticas externas y TFM
Se ha incorporado documentación relativa a los programas de orientación académica y profesional (autoinforme) a incorporar en la web. Respecto al aumento de la participación en las encuestas de satisfacción y a la mejora de la información pública sobre prácticas externas y Trabajo Fin de Máster, se debe tener en cuenta las dificultades a la hora de la dificultad de valrar la docencia de muchos profesores en base al P12- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés
Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada
Responsable: | Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | si
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL): | http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-practicas
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-tfm1
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R9
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 9
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo: | Recomendación
Descripción Se recomienda analizar y valorar la incorporación de las mejoras realizadas en la planificación del programa formativo
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora: | Incorporar el análisis y valoración en los autoinformes de seguimiento anuales
Descripción:
Informe de Autoseguimiento publicado en web
Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2021-07-13
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: | si
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | 2021-04-16
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_seguimiento
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R10
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 10
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se deben corregir las contradicciones detectadas entre la Memoria Verificada del Título y las guías docentes
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-plandeestudios
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R11
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 11
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se deben incorporar las guías docentes de las asignaturas Trabajo Fin de Máster y Prácticas externas de las diferentes especialidades (indicando también los profesores responsables)
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-guiasdocentes
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R12
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 12
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 4. Profesorado
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda explicitar las líneas de ofertadas para el desarrollo de los Trabajos Fin de Máster y los criterios de asignación de los tutores a las prácticas junto con los criterios de evaluación.
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora: | líneas ofertadas para la realización del TFM
Descripción:
Justificación:
Responsable: | Comisión Académica y CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-tfm1
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R13
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 13
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 4. Profesorado
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda articular las medidas necesarias para fomentar la participación del profesorado en acciones formativas, en el programa de evaluación DOCENTIA y en proyectos de innovación docente
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación
Acción de mejora:
Descripción:
Justificación:
Responsable: | CGCT y Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-profesorado
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R14
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 14
Origen: | Informe Modificación
Año: | 2014
Criterio: | 1. Descripción del Título
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se debe aportar información sobre la trayectoria académica y profesional del personal docente universitario y externo. Asimismo, se debe aportar información detallada sobre los perfiles docentes y carga docente asumida, teniendo en cuenta el descenso del personal académico vinculado al Máster
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia presentada no justifica la consecución de esta recomendación
Acción de mejora: | Se ha elaborado ficha-c.vitae para ser cumplimentada por el profesorado del Máster, distinguiendo dos tipos de fichas, profesorado propio de la UHU, profesorado externo, por tener diferentes perfile curricular cada uno de ellos
Descripción:
Se ha solicitado CV a partir de la ficha y se ha elaborado tablas-resumen a modo de compendio anonimizando los datos personales
Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada
Responsable: | CGCT y Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2021-07-13
Fecha Fin Plazo: | 2022-02-01
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-profesorado
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R15
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 15
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 4. Profesorado
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se debe aportar un plan de coordinación docente y recoger en actas las reuniones realizadas con los temas tratados y acuerdos adoptados. Asimismo, se debe incluir en las encuestas de satisfacción un ítem sobre coordinación docente
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia presentada no justifica la consecución de esta recomendación.
Acción de mejora: | Se han elaborado plantillas para la coordinación docente y el compromiso de celebrar reuniones cada vez que surja un tema que lo requiera
Descripción:
Se ha elaborado plantilla docente de coordinación
Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada
Responsable:
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_seguimiento
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R16
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 16
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 5. Infraestructura, servicios y dotación de recursos
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda dotar al Título de un servicio específico de orientación académica y profesional para el alumnado.
Publicación en la web del procedimiento específico de orientación académica y profesional para el alumnado del título. Portal del alumno
Acción de mejora: | Publicación en la web del procedimiento específico de orientación académica y profesional para el alumnado del título. Portal del alumno
Descripción:
Se crea apartado de Portal del alumno en web
Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2021-07-13
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada: | si
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | 2022-02-01
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/soipea/
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-orientacion_profesional1
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R17
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 17
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 6. Resultados del programa
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda analizar los factores que pueden estar influyendo en la bajada de las tasas de graduación, eficiencia y rendimiento del Título y plantear propuestas de mejora.
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia aportada no justifica la consecución de esta recomendación. En el enlace aportado no hay evidencias del contenido del acta de 17 febrero 2021.
Acción de mejora: | Analizar los datos de tasas de graduación, eficiencia y rendimiento del título
Descripción:
Se analizan los resultados en autoinforme
Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
Microsoft Word - ACTA DE COMISION DE CALIDAD 2021 (uhu.es)
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R18
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 18
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 6. Resultados del programa
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se deben modificar las guías de las asignaturas para que las actividades formativas, las metodologías y los sistemas de evaluación se adecuen a lo establecido en la Memoria Verificada del Título
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora: | Modificación de Guías Docentes
Descripción:
Justificación:
Responsable: | CGCT y Comisión Académica
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-guiasdocentes
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R19
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 19
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 7. Indicadores
Tipo: | Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda proporcionar información sobre la inserción laboral de los egresados.
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora: | Análisis de indicadores
Descripción:
Justificación:
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_sistemadegarantia
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R20
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 20
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 7. Indicadores
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se debe realizar un análisis de la satisfacción de los implicados (estudiantes, egresados, profesorado y empleadores) mediante los procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) si el número de cuestionarios recogidos en las encuestas es insuficiente.
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora: | Análisis de los indicadores de satisfacción obtenidos
Descripción:
Este análisis se reflejará en las actas de la CGCT y Comisión Académica (O Permanente en su caso)
Justificación:
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_comisiones&com=actas
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## R21
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019
UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
Código RUCT: | 4310708
Título: | Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Centro: | Facultad de Ciencias del Trabajo
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:
UNIVERSIDAD:
Centro:
Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
Recomendación: | 21
Origen: | Informe Renovación Acreditación
Año: | 2019
Criterio: | 7. Indicadores
Tipo: | Recomendación de Especial Seguimiento
Descripción Recomendación: Se debe realizar un análisis de los indicadores de rendimiento académico y de su evolución temporal, y adoptar las medidas de mejora oportunas
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la recomendación.
Acción de mejora: | Análisis de indicadores en la CGCT
Descripción:
Este análisis se reflejará en la actas de la CGCT
Justificación:
Responsable: | CGCT
Fecha Inicio Plazo: | 2019-09-16
Fecha Fin Plazo: | 2021-07-13
Acción finalizada: | sí
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: |  | AAAA-MM-DD
Indicadores:
Observaciones:
Evidencia (URL):
http://www.uhu.es/erel/?q=masterprl-calidad_comisiones&com=actas
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

## Hoja2 (hidden)
Recomendación: | Origen: | Año: | Criterio: | Tipo Recomendación: | Acción Finalizada:
1 | Informe Modificación | 2014 | Modificación: | Recomendación | sí
2 | Informe Renovación Acreditación | 2015 | 1. Descripción del Título | Recomendación de Especial Seguimiento | no
3 | Sistema Garantía de Calidad | 2016 | 2. Justificación
4 |  | 2017 | 3. Competencias
5 |  | 2018 | 4. Acceso y admisión de estudiantes
6 |  | 2019 | 5. Planificación de las enseñanzas
7 |  | 2020 | 6. Personal académico
8 |  | 2021 | 7. Recursos materiales
9 |  | 2022 | 8. Resultados previstos
10 |  | 2023 | 9. Sistema de garantía de Calidad
11 |  | 2024 | 10. Calendario de implantación
12 |  |  | Renovación Acreditación/ Sistema Garantía de Calidad
13 |  |  | 1. Información pública disponible
14 |  |  | 2. Sistema de garantía interna de calidad
15 |  |  | 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
16 |  |  | 4. Profesorado
17 |  |  | 5. Infraestructura, servicios y dotación de recursos
18 |  |  | 6. Resultados del programa
19 |  |  | 7. Indicadores
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50